Программа антирисковых мер

«Низкий уровень вовлеченности родителей».

Цель: Повышение доли вовлеченности родителей  5-9 классов  в образовательный процесс на конец 2021 года на 20 %.

Задачи:

1. Проведение родительских собраний по вопросам обучения и воспитания детей 1 раз в четверть.

2.Проведение родительских лекториев: по вопросам обучения  и воспитания детей 1 раз в месяц.

3. Распространение буклетов и листовок  для родителей  о школьной жизни.

4. Формирование нового состава Совета школы на 2021-2022 учебный год.

5. Планирование  работы Совета школы на 2021-2022 учебный год.

Целевые показатели:

1. Доля вовлеченности родителей 5-9 классов в образовательный процесс на конец 2021 года – 20 %

2. Доля родителей принявших участие в воспитательных мероприятиях  на конец 2021 года – 5  %.

3. Доля родителей, получивших консультации по вопросам  успешности обучения детей  на конец 2021-2022 учебного года– 50 %.

Методы сбора информации.

Анкетирование родителей (законных представителей), анализ результатов анкетирования, отчет о выполнении плана работы Совета школы по итогам учебного полугодия и года.

Сроки реализации программы: с 01.04.2021 по 30.05.2022г.

Мероприятия по достижению цели и задач

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение родительских собраний по вопросам обучения и воспитания детей 1 раз в четверть. | Классные и общешкольные родительские собрания. | 1 раз в четверть | директор | Классные руководители, учащиеся 1-9 классов |
| 2.Проведение родительских лекториев: по вопросам обучения и воспитания детей 1 раз в месяц. | 1.Лектории для родителей 1-9 классов. 2. Изготовление и распространение буклетов и листовок для родителей о жизни школы. 3.Информирование родителей о новостях школьной жизни через школьный сайт. | 1 раз в месяц 1 раз в 10 дней | Директор Директор | Родители, классные руководители, учащиеся 8-9 классов Родители |
| 3. Формирование нового состава Совета школы на 2021-2022 учебный год. | Выбор активных родителей в совет школы на начало 2021-2022 учебного года. | До 20.09.2021 | Директор | Педработники, родители |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер.

1.Доля вовлеченности родителей 5-9 классов в образовательный процесс на конец 2021 года – 20 %

2. Доля родителей принявших участие в воспитательных мероприятиях  на конец 2021 года – 5  %.

3. Доля родителей, получивших консультации по вопросам  успешности обучения детей  на конец 2021-2022 учебного года– 50 %.

Исполнители: педагогический коллектив школы, учащиеся 1-9 классов, родители.